## Отчет
День | Время
2024-03-05 | 2:00
2024-03-07 | 1:00
2024-03-12 | 1:00
2024-03-14 | 2:00
2024-03-15 | 3:00
2024-03-19 | 3:00
2024-03-21 | 2:00
2024-03-22 | 2:00
2024-03-25 | 1:00
2024-03-26 | 4:00
2024-03-28 | 3:00
2024-03-29 | 3:00
2024-04-02 | 2:00
2024-04-04 | 2:00
2024-04-05 | 2:00
2024-04-09 | 3:00
2024-04-11 | 2:00
2024-04-12 | 2:00
2024-04-23 | 3:00
2024-04-25 | 4:00
2024-04-26 | 5:00
2024-04-27 | 5:00
2024-04-30 | 5:00
2024-05-07 | 3:00
2024-05-12 | 3:00
2024-05-14 | 4:00
2024-05-16 | 4:00
2024-05-19 | 2:00
2024-05-21 | 5:00
2024-05-23 | 5:00
2024-05-24 | 5:00
2024-05-28 | 4:00
2024-05-30 | 4:00
2024-05-31 | 4:00

## Расшифровка
Дата | С | По | Всего | Результат
2024-03-05 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Имплементация переноса процессов в Sherpa. (развернуть Sherpa RPA)
2024-03-07 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Конференцзвонок (Миннигалиева, Бигачева, Москвич) по обсуждению разработки робота для обработки документов ЭЦП.
2024-03-12 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Устранение неполадок при сортировке документов (Печатная форма Договор)
2024-03-14 | 14:00 | 15:00 | 2:00 | Конференцзвонок (Миннигалиева, Бигачева, Москвич) по обсуждению разработки робота для обработки документов ЭЦП. Анализ , подбор библиотек.
2024-03-15 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Разработка архитектуры приложения и написание кода.
2024-03-19 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Разработка архитектуры приложения и написание кода.
2024-03-21 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Выбор библиотек для реализации. Тестирование возможностей. Написание кода методов.
2024-03-22 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Выбор библиотек для реализации и тестирование их возможностей. Написание кода методов.
2024-03-25 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Конференцзвонок (Миннигалиева, Бигачева, Москвич) обсуждение робота который будет взаимодействовать с пользователем чтобы обрабатывать документы ЭЦП
2024-03-26 | 12:00 | 16:00 | 4:00 | Написание кода класса обработки excel - WordProcessor.cs
2024-03-28 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Конференцзвонок (Миннигалиева, Бигачева, Москвич) по обсуждению разработки робота для обработки документов ЭЦП. Невозможно использовать OpenXML для расшифровки - перенос проекта на Interop.
2024-03-29 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Написание кода класса обработки excel - WordProcessor.cs Interop
2024-04-02 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Написание кода класса обработки word - WordProcessor.cs Interop
2024-04-04 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Конференция по решению задачи LG003, Проведение тестирования модуля ворд в MSTest
2024-04-05 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Разработка функционала для обработки Word.
2024-04-09 | 18:00 | 20:00 | 3:00 | Разработка функционала для обработки Word. Open XML , Interop
2024-04-11 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | 1 час восстановление работоспособности 0002, 1 час поиск решения для ситуаций если скачаны не все файлы из пакета.
2024-04-12 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | Доработка решения для ситуаций, когда не все файлы из пакета были загружены (процесс LG001).
2024-04-23 | 18:00 | 21:00 | 3:00 | Доработка функционала для обработки Word и Excel (процесс LG003).
2024-04-25 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Устранение проблемы: "Если в списке документов договора есть документы у которых статус имеют статус отличный от Подписан контрагентом то весь пакет не обрабатывать" для процесса LG001. Написание документации 0002
2024-04-26 | 12:00 | 17:00 | 5:00 | Релиз на прод LG001 с изменениями по устранении проблемы, решение проблемы на машине робота(нехватка ресурсов). Написание документации LG002
2024-04-27 | 16:00 | 20:00 | 5:00 | Документация 0002. Excel обработка документов. Переработка архитектуры бизнес-процесса LG_003(.NET Framework), тестирование и анализ.
2024-04-30 | 17:00 | 20:00 | 5:00 | Переработка архитектуры бизнес-процесса LG_003(.NET Framework), тестирование и анализ.
2024-05-07 | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Написание реализации обработки JSON и отправки запроса на веб сервис
2024-05-12 | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Метод SetPrintArea обрабатывает лист если в нем не задана область печати, нужно чтобы обрабатывал в любом случае и если нет якорей то скрывал этот лист.
2024-05-14 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Собрал в проект. Дополнил библиотеками логирования. Тестировал и отлаживал.
2024-05-16 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Процесс 001 - ошибки в задачах(e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=8085005056017f7311ef088827062103, e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=8083005056017f7311eebaa0c67a244c). Отладка 0003 для демо.
2024-05-19 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Процесс 003 - отладка е2е. Serilog настройка при бесконечном цикле ожидания джсон.
2024-05-21 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 0003 - данные о действиях можно глянуть в гитхаб. Много времни потому что готовили демо.
2024-05-23 | 16:00 | 21:00 | 5:00 | LG003 Проблема с демо, сетевой путь не работал, причина была в обращении по адресу и формате джейсон , не было поля, плюс демо.
2024-05-24 | 15:00 | 20:00 | 5:00 | поиск проблемы с обработкой эксель и перенос на робота. Эксель файлы установлен признак только для чтения. Маштабирование по колонкам. + 2 часа в выходные
2024-05-28 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | отладка задачи 003 часть 1. Разработка задачи 003 часть 2
2024-05-30 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Разработка задачи 003 часть 2 отправка документов в Диадок(создание проекта, архитектура, написание кода)
2024-05-31 | 16:00 | 20:00 | 4:00 | Разработка задачи 003 часть 2 отправка документов в Диадок(создание проекта, архитектура, написание кода)